1.Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования  в ДОУ

| № п/п | мероприятия | сроки | Ответственный | Результат ( подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ | Сентябрь 2014 | заведующий | Приказ заведующего МБДОУ |
| 2 | Изучение членами рабочей группы Федерального закона «Об образовании» и нормативно-правовых актов о введении ФГОС. | Сентябрь-октябрь 2014 | Члены рабочей группы | Нормативно-правовые документы |
| 3 | Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Октябрь-ноябрь 2014 | Члены рабочей группы | Информационно-аналитические справки |

2. Определение  изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки | ответственные | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование банка нормативно- правовых документов федерального, регионального , муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | В течение года | Администрация ДОУ | Нормативно-правовые документы. |
| 2 | Разработка проекта нового Устава ДОУ | Декабрь –июнь | Заведующий | Устав ДОУ |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ в связи с внедрение ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Январь-май 2015 | Члены рабочей группы | Основная образовательная программа дошкольного образования в ДОУ |
| 4 | Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС | Февраль-март 2015 | Члены рабочей группы | Схемы планирования и проектирования воспитательно-образовательного процесса |
| 5 | Выбор системы мониторинга результатов воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС | Январь-март 2015 | Члены рабочей группы | Таблицы итоговой диагностики результатов воспитательно-образовательного процесса |

3 .Разработка плана-графика изучения ФГОС сотрудниками ДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки | ответственные | Результат (подтверждающий документ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагогический совет «Знакомство с ФЗ « Об образовании в РФ» от 29.12.2012года № 273-ФЗ, статьи, касающееся дошкольного образования | Сентябрь 2014 | Администрация ДОУ | Презентация статей ФЗ « Об образовании РФ» |
| 2 | Семинар «ФГОС дошкольного образования», «Понятийный словарь ФГОС. Концептуальные основы определения требований к структуре, условиям реализации и результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» | Октябрь-ноябрь 2014 | Заведующий | Последовательность действий по переходу на новую общеобразовательную программу |
| 3 | Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС | Октябрь-декабрь 2014 | Администрация, сотрудники ДОУ | Нормативно-правовые документы |
| 4 | Заседания педагогического совета по внедрению ФГОС, участие в районных МО, семинарах | В течении года | Администрация, сотрудники ДОУ | Отчет, доклад |
| 5 | Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС в средствах массовой информации | В течении года | Администрация, сотрудники ДОУ | Отчет, доклад, публикации, сайт МБДОУ |
| 6 | Анализ потребности ДОУ в педагогических кадрах с учетом ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Октябрь-декабрь 2014 | Заведующий | Информационно-аналитический материал |
| 7 | Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Январь-март 2015 | Воспитатели и специалисты ДОУ | аналитический материал |
| 8 | Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати | В течение года | Заведующий, воспитатели и специалисты ДОУ | приобретение методической литературы |
| 9 | Анализ и оценка материально-технических условий детского сада и требований к развивающей предметно-пространственной среде по реализации основной образовательной программы дошкольного образования | В течение года | Администрация, воспитатели и специалисты ДОУ | внесение изменений в основную образовательную программу |
| 10 | Анализ и оценка финансовых условий ДОУ по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Привлечение дополнительных средств для осуществления деятельности по совершенствованию материально-технических, учебно-материальных , медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических. Финансовых, кадровых условий. | В течение года | Администрация ДОУ, | внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности в основную образовательную программу . Привлечение дополнительных средств. |
| 11 | Планирование и проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников их возрастными и индивидуальными особенностями | Январь-апрель 2015 | члены рабочей группы, воспитатели, специалисты ДОУ | Комплексно-тематические и перспективные планы работы, образовательные проекты. |
| 12 13 | Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования как целевых ориентиров дошкольного образования | Январь-март 2015 Март – апрель 2015 | члены рабочей группы, воспитатели, специалисты ДОУ члены рабочей группы, воспитатели специалисты ДОУ | Выработка системы итоговой диагностики результатов воспитательно-образовательного процесса Показатели готовности детей к школьному обучению |

4. Контроль реализации запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат (подтверждающий документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС | В течении года | Заведующий | Аналитический материал мониторинговых исследований |
| 2 | Мониторинг готовности выполнения ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | В течении года | Администрация ДОУ, воспитатели, специалисты ДОУ | Аналитический материал мониторинговых исследований |
| 3 | Смотр конкурс предметно-пространственной среды внутри ДОУ | Февраль 2015г | Администрация ДОУ, воспитатели, специалисты ДОУ | Протокол, фотоматериалы |
| 4 | Утверждение на педагогическом совете ДОУ новой основной образовательной программы дошкольного образования | Август 2015г | Администрация ДОУ, воспитатели, специалисты ДОУ | Основная образовательная программа дошкольного образования, протокол. |